## Приложение 6
Приложение № 6 к письму департамента от __________ № ____________
Реализация «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» по итогам 2 квартала 2020 года
Утверждена Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 06.07.2017 г. № 794 "Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»
Внесены изменения Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13.04.2020 г. № 310 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года № 794 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в 2016 году (далее в 2017 году), в том числе с учетом мероприятий, не требующих финансирования | Общий объем финансирования предусмотренный муниципальной программой (подпрограммой), руб. | [5 empty] | Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
|  | Средства бюджета муниципального района, городского округа |  |  | Средства краевого и федерального бюджетов
|  | Предусмотрено в муниципальной программе (подпрограмме) | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено | Предусмотрено соглашением | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено
1 | Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Проведение опросов и исследований в предпринимательской среде. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мониторинг развития предпринимательства проводитяя ежеквартально в течение текущего года
2 | Оказание информационно- консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам финансовой и имущественной поддержки, проведение обучающих семинаров, круглых столов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. | 385000 | 385000 | 172877.53 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.07.2020 года муниципальным центром поддержки предпринимательства в Ленинградском районе оказано 89 консультационных услуг субъектам МСП.
3 | Проведение конференций по вопросам развития малого предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район и органов государственной власти Краснодарского края. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С начала 2020 года проведена 1 конференция присутствовали 52 субъекта МСП.
4 | Проведение тематических семинаров по вопросам юридического, финансового характера по ведению бизнеса. Привлечение квалифицированного преподавательского состава для организации обучающего семинара Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организация обучения в ходе семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий. Распространение методических пособий в помощь предпринимателям. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С начала 2020 года проводилось 12 обучающих семинаров на которых присутствовали 240 субъектов МСП . При перераспределении бюджетных ассигнований на 1 полугодие 2020 г., предусмотренная сумма расходов в бюджете на данное мероприятие не утверждена.
5 | Подготовка мультимедийных продуктов (электронных презентаций), сувенирной продукции, информационных буклетов с описанием инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства, методических и справочных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Разработка и изго-товление (актуали-зация) бизнес-планов инвестици-онных проектов для субъектов ма-лого и среднего предприниматель-ства муниципаль-ного образования Ленинградский район | 750000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | Изготовлена сувенирная продукция на Российский инвестиционный форум Сочи-2020 (30000 руб.); изготовление презентационного видеоролика инвестиционного проекта в формате 3D-графики ( 150000 руб).
6 | Подготовка выставочной экспозиции потенциала муниципального образования. Аккредитация, участие и проживание участников и стендистов в составе делегации муниципального образования Ленинградский район на инвестиционных форумах и выставках. Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, в том числе аренда выставочных площадей. | 450000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано участие делегации МО Ленинградский на Российский инвестиционный форум Сочи-2020. В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 года о переносе сроков Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года, освоение денежных средств планируется в 3-4 кв. 2020 г.
7 | Подготовка и проведение конкурса «Лучший предприниматель» | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При перераспределении бюджетных ассигнований на 1 полугодие 2020 г., предусмотренная сумма расходов в бюджете на данное мероприятие не утверждена.
8 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках имущественной поддержки с начала 2020 года обращений от субъектов МСП, о предоставлении в аренду муниципального имущества не поступало.
9 | Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования на возмещение перевозчикам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования Ленинградский район, не компенсируемых тарифом, установленным РЭК-Департаментом цен и тарифов Краснодарского края. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидирование возмещения перевозчикам, затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования Ленин-градский район, не компенсируемых тарифом, установленным РЭК-Департаментом цен и тарифов Краснодарского края не предусмотрено, в связи с изменением федерального законодательства
| ИТОГО: | 1615000 | 739000 | 352877.53 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы муниципального образования Ленинградский район |  |  |  | (подпись) |  |  |  | А.Н. Шередекин
Начальник финсового управления администрации МО Ленинградский район |  |  |  | (подпись) |  |  |  | Э.В. Андрющенко
исп.: Пырхова Н.Г. 886145 7-23-76
тел.: